## FLUXO
ID | ATIVIDADE | ONDE? | RESPONSABILIDADE | PRESENTE NO FLUXO ATUAL? | IMPACTOS | OPORTUNIDADE | RESPONSÁVEL PELA OPORTUNIDADE | OBS
0 | CRIAR OS PROJETOS PARA CADA TIPO DE SERVIÇO, DEIXAR APTO E COM SALDO DE MATERIAL | SAP | PCP | NÃO
1 | EXECUÇÃO DA NOTA PELA EQUIPE EM CAMPO | CAMPO | EQUIPES | NÃO
2 | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA | CAMPO | EQUIPES | NÃO
2.1 | GARANTIR A INFORMAÇÃO CORRETA DOS MATERIAIS APLICADOS EM CAMPO NA NOTA | CAMPO | UTD / EPS | NÃO | FALHA NA CONCILIAÇÃO DA CRIAÇÃO DAS RESERVAS, GERANDO SOBRA OU FALTA DE MATERIAL | - Garantir o nivelamento de informações para as equipes e focais do processo | - Operação
2.2 | TRATAMENTO DO LOG DE ERRO | SAP | UTD / EPS | NÃO | NOTA NÃO SOBE PARA A VALIDAÇÃO DO HRO | - Atualização dos códigos de materiais (inclusive sucata) do Click/WFM - Ajuste no Click para não deixar como obrigatório o campo de condutor no Click - Cargas semanais das matrículas da EPS e UTD para o Click - Garantir rotina de tratativa de notas de LOG de ERRO e WORKFLOW dentro do próprio ciclo | - PCP - PCP - PCP - Operação
2.3 | TRATAMENTO DO WORKFLOW | SAP | UTD | NÃO | NOTA NÃO SOBE PARA A VALIDAÇÃO DO HRO | - Atualização dos códigos de materiais (inclusive sucata) do Click/WFM - Ajuste no Click para não deixar como obrigatório o campo de condutor no Click - Cargas semanais das matrículas da EPS e UTD para o Click - Garantir rotina de tratativa de notas de LOG de ERRO e WORKFLOW dentro do próprio ciclo | - PCP - PCP - PCP - Operação
3 | MIGRAR AS NOTAS EXECUTADAS AO GEOEX | SAP - GEOEX | QAA | NÃO | REPRESAMENTO DE DEMANDA. CASO NÃO MIGRE A UTD/EPS NÃO CONSEGUE ENXERGAR AS NOTAS PARA SEGUIR COM AS TRATATIVAS. OPERAÇÃO DEVE DIRECIONAR O PEDIDO DA MIGRAÇÃO DA NOTA PARA SELENA OU ISADORA (CASO A NOTA NÃO ESTEJA). | - Falha na migração das notas executadas para o GEOEX | - QAA | TODAS AS NOTAS TEM QUE MIGRAR PARA O GEOEX MESMO QUE SEJA NOTA VNRE, DEVEMOS VALIDAR DA MESMA FORMA QUE ERA FEITO NA ZRM - DESTE MODO, A EPS VAI GANHAR A VISITA
4 | VINCULAÇÃO DAS NOTAS AO PROJETO (SERÁ DIÁRIO - NÃO É POSSIVEL GARANTIR O 100% DE VINCULAÇÃO) | SAP - GEOEX | PCP | NÃO | FREQUÊNCIA NÃO ATENDE À NECESSIDADE PARA DISCIPLINAR O FLUXO, NECESSÁRIO SER DIÁRIO | - Frenquência ser diária | - PCP
5 | EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO DO GEOEX | GEOEX | UTD / EPS | NÃO
5.1 | RELATÓRIO: CONSULTA - NOTAS FINALIZADAS DENTRO DO CICLO | GEOEX | UTD / EPS | NÃO
5.1.1 | CASO TENHA NOTAS SEM PROJETO VINCULADO, NECESSÁRIO PCP REALIZAR A VINCULAÇÃO | SAP - GEOEX | PCP | NÃO | ETAPA NÃO ERA PARA OCORRER, TENDO EM VISTA QUE A ETAPA 4 PRECISA SER FEITA CORRETAMENTO. CASO OCORRA, TRATAR COM BRUNA. | - Frenquência ser diária - Garantir rotina de tratativa de notas de LOG de ERRO e WORKFLOW dentro do próprio ciclo | - PCP - Operação
6 | CRIAR HRO | GEOEX | UTD / EPS | SIM
6.1 | RELATÓRIO: ANÁLISE - EXTRAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS QUE FORAM APLICADOS/EXECUTADOS | GEOEX | UTD / EPS | SIM
6.1.1 | REALIZAR CONFERÊNCIA DE SERVIÇO (CODES E VINCULAÇÕES CORRETAS) E MATERIAIS | GEOEX | UTD / EPS | SIM
6.2 | RELATÓRIO: CONSOLIDADO - RELATÓRIO INFORMA TODAS AS ALTERAÇÕES QUE FORAM FEITAS NOS DEMAIS RELATÓRIOS | GEOEX | UTD / EPS | SIM
7 | ENVIO DOS HRO's CRIADOS | GEOEX | UTD / EPS | SIM
8 | ANÁLISE DOS HRO's ENVIADOS (INCLUSIVE OS DA EPS) | GEOEX | UTD | SIM |  |  |  | HAVENDO NECESSIDADE DE AJUSTE, RETORNAR PARA A ETAPA 6
8.1 | VALIDAÇÃO DOS HRO's | GEOEX | UTD | SIM
8.2 | LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE RESERVAS PARA REGULARIZAÇÃO DOS MATERIAIS (SAQUE E DEVOLUÇÃO) E PREENCHIMENTO DO FORM (UTD PEDE O DA UTD E DA EPS) | GEOEX - FORMS | UTD | NÃO |  | - Reavaliar se o fluxo de criação de reservas não deve retornar para a operação | - PCP
8.3 | CRIAÇÃO DAS RESERVAS DENTRO DOS PROJETOS ADEQUADOS | SAP | PCP | NÃO
8.4 | APROPRIAÇÃO DAS RESERVAS | SAP | LOGÍSTICA / EPS | NÃO |  | - Garantir que tenha saldo de materiais nos projetos determinados e os retornos sejam rápidos | - PCP
9 | VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO GEOEX | GEOEX | UTD / EPS | NÃO
9.1 | ANEXAR EXCEL (.CSV) COM RELAÇÃO DE NOTAS DO CICLO | GEOEX | UTD / EPS | NÃO
9.2 | ANEXAR EXCEL (.CSV) COM A ÚLTIMA NOTA DO CICLO (MESMO RELATÓRIO DO ID 9.1) | GEOEX | UTD / EPS | NÃO
10 | VALIDAÇÃO DO CHECK LIST | GEOEX | UTD / EPS / PCP | NÃO | UTD VERIFICAR INFORMAÇÕES NA TRANSAÇÃO ZPS48 E SÓ VALIDAR SE ESTIVER TUDO CERTO. CASO TENHA ALGUMA INCONSISTÊNCIA, TRATAR COM PCP PELO TEAMS JUNTO COM O FOCAL. | - UTD ter acesso à transação do SAP R3 ZPS48 para validar etapas do check list | - PCP
10.1 | ENERGIZAR PROJETO (SAP R3: ZPS09) | SAP | UTD | NÃO |  |  |  | ENERGIZAR O PROJETO NO FIM DO PRIMEIRO CICLO DE ATUAÇÃO (MESMO PARA PROJETOS TRIMESTRAIS - QUANDO ENERGIZA NO PRIMEIRO CICLO JÁ PERMANECE ENERGIZADO)
10.2 | ATUALIZAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS NO SAP (ZPS09) | SAP / GEOEX | PCP | NÃO
10.3 | RELAÇÃO DE NOTAS DO SAP CCS DE LIGAÇÕES | GEOEX | UTD / EPS | NÃO
10.4 | RESERVAS PENDENTES (CRÍTICA 3) | SAP / GEOEX | PCP | NÃO
10.5 | 021 - EVIDÊNCIA DE ENERGIZAÇÃO | GEOEX | UTD / EPS | NÃO
10.6 | ERRO DE TIPOLOGIA | GEOEX | PCP | NÃO
10.7 | PENDÊNCIA SUCATA | SAP / GEOEX | UTD / EPS | NÃO
10.8 | HUB - REGISTRO OPERACIONAL | GEOEX | UTD / EPS | NÃO
10.9 | CRÍTICA 43 NA ZPS48 - EVIDÊNCIA | SAP / GEOEX | PCP | NÃO
11 | VALIDAR PASTA | GEOEX | UTD | NÃO
Note on G6: ALEXANDRE FRAGA MIRANDA MANGUINHO: Qual o código dos materiais?
Note on G8: ALEXANDRE FRAGA MIRANDA MANGUINHO: Qual a quantidade?

## Planilha1 (hidden)
Dia | Prazo | Ação | Responsável | OBS
SEGUNDA-FEIRA | D0 | Vincula a nota | PCP
TERÇA-FEIRA | D1 | Cria o HUB | UTD / EPS
| D1 | Solicita a criação das reservas | UTD / EPS | Enviar até às 12h
| D1 | Cria reserva | PCP | Devolver até às 17h
| D1 | Movimentar reserva | UTD / EPS | Fazer até às 17h30
QUARTA-FEIRA | D2 | Enviar o HRO | UTD / EPS
| D2 | Validar o HRO | UTD
| D2 | Fechamento no GEOEX | UTD
QUINTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA

## OPORTUNIDADES (hidden)
ID | Oportunidades | Responsável | Ganho | OBS
| Atualização dos códigos de materiais (inclusive sucata) do Click/WFM | PCP | Não gera erro na complementação |  | Operação deve utilizar planilha de materiais substitutos. Repassar junto às equipes.
| Ajuste no click para não deixar como obrigatório o campo de condutor no click | PCP | Nota não vai para o log de erro nem workflow |  | WFM não terá esse impeditivo
| Cargas semanais das matrículas da EPS e UTD para o Click | PCP - Carlos Camarão | Nota não vai para o log de erro nem workflow
| Material: Religas complementadas de forma incorreta - falta da aplicação de materiais na nota em questão | EPS / UTD | Inconsistências de uso de materiais |  | Operação atuar com a EPS para garantir uma complementação correta
| Garantir que tenha saldo de materiais nos projetos determinados e os retornos sejam rápidos | PCP |  | A alocação de verba é feita no final da manhã e no final da tarde pelo PCP - tendo urgência ligar para Bruna | Projetos 7.2 é possivel uma alocação rápida, porém os projetos 16 é necessário um de acordo do time de Flávio Ramos (alinhar com Flávio)
| Garantir rotina de tratativa de notas de LOG de ERRO e WORKFLOW dentro do próprio ciclo | EPS / UTD |  |  | Operação garantir que não tenha Log e WF com mais de 7 dias
| Dar acesso à EPS para cancelar notas 45 geradas por erro de tensão e gerar novas notas em substituição | Atendimento | Menor tempo para retorno | EPS compartilhar todas as movimentações realizadas
| Material: Desvincular notas que ficaram presas no log de erro do ciclo atual para o próximo ciclo (para as notas que ficaram em OSB e fim de avaria) | PCP |  |  | Realizar jogo de material para o projeto onde a nota sera vinculada
| UTD ter acesso à transação do SAP R3 ZPS48 para validar etapas do check list | UTD
Quem? | Questionamentos | Como resolve?
PCP | O que fazer para resolver a questão de materiais e sucatas de turmas comerciais em atendimento de OCs (tanto PP quanto EPS)
PCP | O que fazer para resolver a questão de atendimento de notas comerciais pela EPS a partir de empréstimo de material de turma PP? | Criar PT
QAA | Falha na migração das notas para o GEOEX
Quem? | Alinhamentos
QAA | Notas RETI estão sendo pagas de forma avulsa

## PREMISSAS (hidden)
ID | AÇÃO
1 | Tracionar a EPS para que faça a suas estapas para que sigamos o processo de pagamento (criação de HUB's...), não podemos ficar passivos da informação da EPS, precisamos ser preventivos.